## Sheet1
backlog
Task | Progress | DeadLine | Detail | Note
Character
Base Skill | 90% |  | Tất cả các skill implement interface này | Có thể sửa đổi thêm thắt
Skill For Bow | 90% | Dũng:5/2/2023 |  | 1 nhân vật có bao nhiêu skill chủ động vs bị động?
Skill For Spear | 90% | Tuấn:5/2/2023
Skill For Sword | 90% | Nam:31/01/2023
Character Movement | 90% | Tuấn/26/01 | định nghĩa cách duy chuyển cho người chơi + control | Being Attack, Attack, setter, getter
Base Status | ?% | Dũng 15/02 | Hp,Speed,atk | Chỉ số sẽ bao gồm những gì
Enemy
Type Of Enemy | 90% |  | 2 loại quái : đến 1 tầm r đứng bắn+ lao tới | có thiết kế khả năng duy chuyển riêng k , hay cứ tự lao vào người chơi thôi
Type Of Boss | 90% |  |  | Mỗi boss 1 script
Manager Object
Character Manager | 90% |  | Đăng kí skill,lưu, load thông tin cho người chơi, cho phép điều chỉnh tất cả các skill trong editor | Chưa viết lưu thông tin và load
Scene Manager | 50% |  |  | Theo dõi quá trình của màn chơi, quản lý waves creep và sinh boss?
UI Manager | 30% |  | quản lý ui người chơi tương tác, đăng kí và tự gán nút,tải ảnh cho skill | có chia riêng ra 2 loại ui, 1 liên quan đến máu , skill, joystick, loại còn lại là chọn kĩ năng, thăng cấp chọn cộng chỉ số không
Save Game Manager | ? | Dũng 15/02 |  | Tắt game , thoát từ menu thì save lại lv nhân vật, | wave mấy, hp hiện tại quái, nhân vật, vị trí quái
State Manager | 90% |  | Thêm vào mọi loại quái để checkAvailableStage và thực thi
Drop Manager | ?% |  |  | Quản lý những thứ ng chơi nhận được khi giết được 1 loại quái nhất định(exp, skill point)
Scene
Number Of Scene? |  |  | 1 màn
Start Scene | 70% | Nam:15/02/2023
Home Scene | ?%(Bỏ) |  | Scene để chọn màn giống survior.io
Music
Number Of Music Type? | 50% | Nam: 09/03
UI
Record | ? | Nam: 09/03(Tạo UI) | bảng record kỉ lục
làm màn chọn skill | ? | Tuấn 15/02 |  | lúc chọn màn chơi thì cho ng chơi chọn 3 kĩ năng
Menu trong màn chơi | ? |  |  | Dừng game, chuyển ra menu chính, chỉnh nhạc, exit
Feature
Người chơi gây dame cho quái
Quái gây dame cho người chơi
hồi chiêu cho kĩ năng
mở khóa bảng chọn kĩ năng theo kỉ lục đạt được
Design Pattern Applied: Factory, Object Pool, Type Object, Observer
All Apply : Factory, Object Pool, Type Object, Observer, State, Singleton